## Planificador de proyectos
Proyecto juego con IA
[6 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANAS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Instalacion de Godot | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | Aprendizaje de la interfaz Godot | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
3 | Aprendizaje programacion en C | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
4 | Primeros boceteados diseño del juego | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
5 | Primeros bocetos del codigo base | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
6 | Documentacion del progreso | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
7 | Diseño aspecto grafico | 4 | 2 | - | - | 0%
8 | Diseño SFX y ST (sound effects y SoundTrack) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0%
9 | Creacion del diseño de personajes (protagonista, enemigo) | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
10 | Diseñado de jugabilidad | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
11 | Implementacion IA en el entorno del juego | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
12 | Diseño del mapeado del juego | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%